## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | OPENCART
Tipo de Proyecto | PROYECTO CORPORATIVO
Triada | Responsable del Cliente | Juan José Jimenez Fernández
| Lider de Pruebas (TPL) | Mateo Valencia Cipagauta
| Responsable de Desarrollo | Juan José Jimenez Fernández
Linea de Negocio (UEN) | ENTERPRISE
Nombre de la Aplicación o proyecto | DEMO OPENCART
Contexto del Proyecto
es una herramienta empleada por las empresa para analizar los datos generados, detectar problemas, patrones de comportamiento, tendencias, etc. De esta manera, se definen fácilmente las líneas de actuación para alcanzar los objetivos sin problema.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Cambios operativos |  | Incapacidades, permisos, ausencia de pe | 3 | 1 | 3 | Backup de conocimiento para democratización de la información
Corrupción de alcance |  | Los objetivos iniciales no estan claramente definidos. | 3 | 3 | 9 | Definir parámetros claros desde el primer momento, para reforzar el alcance del proyecto
Falta de claridad |  | Falta de comunicación por parte de los participantes, alcances de proyectos imprecisos o plazos poco claros. | 3 | 1 | 3 | Asegurar de mantener toda la información en una herramienta centralizada a la que todos puedan acceder, para que todos los involucrados puedan estar informados y actualizados a medida que el proyecto avanza
0
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 1 Sprint: 19 de mayo - 24 de mayo |  | x
Alcance: | HU001 CATALOG |  | x
Recursos | 3 Analistas |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Se realizara pruebas de smoke test,exploratorias,funcionales y de integración sobre el modulo "CATALOG". Se realizara una ejecución de pruebas manuales. No se realizaran pruebas No se realizarán pruebas perfomance, rendimiento, automatizadas,seguridad y cualquier tipo de pruebas diferentes a las ya mencionadas. Se diseñará los casos de prueba paralelamente entre los analistas sobre las historias de usuario. Se utilizará un archivo de excel para gestión de bugs. Generaremos un informe de avances diario e informe de errores. Implementaremos una reunion de retroalimentanción y cierre con el cliente. Se seguiran los principios agiles durante todo el proyecto.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se debe probar funcional y manualmente las historias de usuario: HU001 CATALOG
Fuera de alcance de pruebas:
Historias de usuario y funcionalidades diferentes de las descritas en el documento "Historias de usuario nuevo". Pruebas no funcionales. Pruebas automatizadas.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
.Disponibilidación de ambiente de pruebas.Los recursos necesarios para la ejecución de las pruebas serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación.Credenciales y configuración de VPN para acceso intranet.Disponibilización de versión final del producto . Documentación alojada en proyecto activos choucair compuesta por: contexto del cliente, manual de usuario v2 , requisito usuario activo v1, historias de usuario nuevo, preguntas respuestas cotexto cliente.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? |  | x
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | x
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | x
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos? |  | x
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico | x
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente? | x
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado? | x
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada? | x
¿El alcance identificado está basado en los riesgos? | x
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba? | x

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 3
Reunion de contexto |  |  | 1
Lectura de documentación |  |  | 0
Revisión de ambiente de pruebas |  |  | 1
Configuración data de prueba |  |  | 1
Planeacion |  |  |  |  | 4 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Plan de pruebas |  |  | 1
Configuración de herramienta de control de incidentes |  |  | 1
Generar estimación de pruebas |  |  | 1
Crear cronograma de actividades |  |  | 1
Diseño |  |  |  |  | 2
Diseño de casos de prueba HU001 |  |  | 1
crear informes de avance |  |  | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 6
Ejecución HU001 |  |  | 3
Generación informe de avance |  |  | 1
Ejecución de pruebas de regresión |  |  | 1
Ejecución de Smoke test |  |  | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 2
Generación de informe de cierre |  |  | 1
Generar carta de certificación |  |  | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 3
Soporte a producción |  |  | 1
Reunión retrospectiva |  |  | 1
Reunión review |  |  | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 20 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 20 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 2.2222
Note on G28: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G30: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G31: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Cambios operativos | 3% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Corrupción de alcance | 9% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Falta de claridad | 3%
|  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 15% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## HU
H1: CATALOG
Como: Usuario previamente logueado
Cuando: Quiera crear un registro para la seccion "Catalog"
Entonces: | Deberia ver la lista con las secciones "Categories","Products","Recurring profiles","Filters","Attributes","Options","Manufactures","Downloads","Reviews","Information"
Deberia poder crear un nuevo Catalog por cada sección
Deberia poder eliminar un Catalog por cada sección
Deberia poder modificar un Catalog pro cada sección
Deberia poder filtrar un Catalog por cada seccion de acuerdo al atributo seleccionado

## Diseño
Id de Caso | 1 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Sección de modulos
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la existencia de todos las secciones del modulo
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Resultado esperado del caso de prueba | Se espera que se despliegue la lista con las secciones "Categories","Products","Recurring profiles","Filters","Attributes","Options","Manufactures","Downloads","Reviews","Information"
Id de Caso | 2 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Creación de registros en la seccion catalog
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la existencia de todos las secciones del modulo
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Seleccionar la seccion "Categories"
Seleccionar el boton "add new"
Completar los campos "Category Name" con datos string, "Meta Tag Title" string,
Seleccionar el boton "save"
Resultado esperado del caso de prueba | deberia ver el registro en la lista de categorias el nuevo registro creado
Id de Caso | 3 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Excepción creación de registros en la seccion catalog
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la creacion de un catalogo
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Seleccionar la seccion "Categories"
Seleccionar el boton "add new"
Completar los campos "Category Name" con datos vacio, "Meta Tag Title" vacio
Seleccionar el boton "save"
Resultado esperado del caso de prueba | Deberia ver la alerta de registro no creado y una alerta sobre los campos requeridos
Id de Caso | 4 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Elimininación de registros en la seccion catalog
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la eliminación de un catalogo
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Seleccionar la seccion "Categories"
Seleccionar el checkbox de un registro de la lista de categories
Seleccionar el boton "Delete"
Confirmar la alerta seleccionando "Aceptar"
Resultado esperado del caso de prueba | Deberia de desaparecer el registro seleccionado de la lista categories
Id de Caso | 5 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Excepción elimininación de registros en la seccion catalog
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la excepción de la opción de eliminar de un Catalog por cada sección
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Seleccionar la seccion "Categories"
Seleccionar el checkbox de un registro de la lista de categories
Seleccionar el boton "Delete"
Confirmar la alerta seleccionando "Cancelar"
Resultado esperado del caso de prueba | Deberia persistir el registro en la lista de categorias
Id de Caso | 6 | Resultado Obtenido
Nombre de Caso de prueba | Excepción de la opción modificacación
Estado del Caso de Prueba | Nuevo
Responsable | Mateo Valencia Cipagauta | Observaciones o Comentarios
Objetivo | Verificar la opción de modificacación excepción de un Catalog por cada sección
Precondiciones | Iniciar sesión con usuario Admin
Paso a Paso | Fijarse en la barra "Navigation" | Evidencia
Seleccionar la seccion "Catalog"
Seleccionar la seccion "Categories"
Seleccionar el boton "Edit" de cualquier registro de la lista de categories
Reemplazar el formulario existente por "dato actual"+modificado
Seleccionar el boton "Cancel"
Resultado esperado del caso de prueba | Deberia persistir los datos previamente existente
Note on B4: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)
Note on B14: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)
Note on B28: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)
Note on B42: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)
Note on B56: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)
Note on B70: Nuevo En ejecucion OK NO OK (Con Error)

## Criterios Finales
A. ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Si, debido a que de acuerdo al modelo V donde se establece el nivel de prueba sobre el tipo de etapa en el que se encuentra el proyecto se pueden diseñar casos de prueba unitarias y de requisitos.
B. ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Las historias de usuario, contratos de integración, requisitos de usuario, manuales de usuario y contexto del cliente
C. ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Solicitar un contexto al PM del cliente considerando los puntos en los que existen duda.
D. ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
Tanto el equipo del equipo como el equipo de QA.
E. ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Casos de pruebas ejecutados sobre hallazgos encontrados. El porcentaje de los bugs de cada HU sobre el total de bugs encontrados. Esfuerzo estimado sobre esfuerzo real y desfaces y causas de desfaces